**Училищен план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периода 2016-2017 година**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мярка** | **№** | **Дейности** | **Очаквани резултати** | | **Срок за изпълнение** | **Размер и**  **източници на финансиране** | | **Текуща стойност** | | **Целева стойност** | **Отговорна**  **институция/**  **организация** |
| **Цел 1. Създаване на благоприятна среда за насърчаване на четенето и повишаване на грамотността** | | | | | | | | | | | |
| **Мярка 1. Привличане на общественото внимание към значението на грамотността и популяризиране на четенето** | 1 | Координирано с община Стамболийски разработване и утвърждаване на училищен план за насърчаване и  повишаване на грамотността като неразделна част от документацията на училището. | | Определяне и постигане на високи, но реалистични цели за подобряване на грамотността. | 10.10.2016 г. | | Не се изисква допълнително финансиране | | н/п |  | ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” |
|  | 2 | Участие на училището в Национален маратон на четенето. | | Популяризиране на Международния ден на детската книга – 2 април и на Международния ден на книгата и авторското право – 23 април. | декември  2016 г.  Април  2017 г. | | В рамките на  разчетените средства в бюджета на общината | | н/п |  | ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” при здаимодействие с Читалището |
|  | 3 | Организиране на участито и популяризирането на инициатива „Да подарим книга, да създадем библиотека в училището” | | Насърчаване интереса към книгата. Създаване на библиотечен кът в класните стаи и ПИГ. | 2016 – 2017 г. | | Не се изисква допълнително финансиране | | н/п |  | ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” при взаимодействие с общината |
|  | 4 | Планиране в годишните разпределения на учителите и провеждане на занимания извън класната стая – в библиотека, музеи, читалища. | | Повишаване на мотивацията на учениците да четат художествена и научна литература. | ежегодно | | Не се изисква допълнително финансиране | | н/п |  | ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” |
|  | 5 | Организиране на публични четения – „Най-обичам...”, „Любими приказни герои гостуват на най-малките” | | Повишаване на мотивацията на учениците да четат художествена и научна литература. | декември  2016  април  2017 г. | | В рамките на бюджетите на общините | | н/п |  | ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” |
|  | 6 | Провеждане на Национална седмица на книгата.  Конкурс за най-добра илюстрация на любима книга. | | Създаване на условия за провеждане на съвместни празнични събития, изложби, концерти, посветени на книгите за деца и юноши. | Ноември  2016  Март  2017 г. | | В рамките на бюджета | | 2 публични инициативи |  | ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” |
|  | 7 | “И ние можем...” – общинско състезание по БЕ за деца-роми по повод патронния празник на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” | | Стимулиране обединяването на учителите и възпитателите от училищни общности, които развиват своите педагогически умения, подобряват професионалната и методическата си компетентност. | Май 2017 г. | | В рамките на бюджета | |  |  | ОУ „Св.Св. Кирил и Методий |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мярка 2. Подпомагане на родителите за усъвършенстване на техните умения да увличат и да насърчават децата си към четене и към развитие на езикови умения** | 1 | Организиране на тематични родителски срещи с родителите на деца и ученици от етническите малцинства за значимостта на функционалната грамотност | Повишаване на  информираността на родителите на ученици от различни етноси относно ролята на функционалната грамотност и възможностите за постигането й от деца и възрастни | Октомври  2016 г. | Не се изисква допълнително  финансиране | н/п |  | ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” |
|  | 2 | Организиране на информационни срещи с родителите на деца и ученици, които имат проблеми в овладяването на БЕ. | Осигуряване на инфоормация на родителите на децата, за които БЕ не е майчин или е чужд език, относно допълнителни възможносит за преодоляване на езиковите трудности при овладяване на БЕ. | 2016 - 2017 г. | Не се изисква допълнително финансиране | н/п |  | ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мярка 3. Осигуряване на лесен достъп до книги и до други четива** | 1 | Организиране на срещи с автори за представяне на книги и други. | Популяризиране на достъпа до книги и други четива. | 2016 - 2017 г. | В рамките на бюджета на училището | н/п |  | ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” съвместно с Читалището |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Провеждане на дарителска  кампания за обогатяване на училищтните библиотеки, за създаване на библиотеки в класните стаи, в стаите за занимания по интереси, помещенията на ПИГ. | Обогатяване на училищния библиотечен фонд чрез стимулиране на дарителството.Осигуряване на повече възможности за четене на книги за удоволствие в училището. | ежегодно | В рамките на бюджета на училището. |  |  | ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” |
| **Цел 2. Повишаване на равнището на грамотност** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мярка 3. Повишаване на квалификацията на учителите за повишаване на равнището на грамотност** | 1 | Стратегии на преподаване и учене, насочени към постигане базова грамотност на учениците – открити педагогически практики | Повишаване на компетентността на началните учители за постигане на базова грамотност на учениците. | декември  2016 -  Феруари  2017 г. | Не е необходимо допълнително финансиране. | н/п | 7  учители | ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” |
| **Цел 3. Увеличаване на участието и приобщаването** | | | | | | | | |
| **Мярка 1. Преодоляване на**  **социално-икономическата неравнопоставеност** | 1 | Организиране на занимания по четене и по БЕ в рамките на целодневната организация на учебния ден за учениците от І до VІІІ клас. | Създаване на условия за целенасочена педагогическа подкрепа на ученици, които срещат затруднения при четене. | постоянен | Не е необходимо допълнително финансиране. | н/п |  | ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мярка 2. Преодоляване на неравнопоставеността при билингвите** | 1 | Осигуряване на допълнително обучение по български език и по други учебни предмети за учениците, за които българският език не е семеен език | Провеждане на допълнително обучение и консултации на ученици, за които българският език не е семеен език | 2016 -2017 г.  По график | НП "С грижа за всеки ученик" | н/п |  | ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” |
| **Мярка 3. Преодоляване на дигиталната пропаст** | 1 | Организиране и провеждане на обучение на тема:”Иновативни методи, базирани на ИТ решения в учебния процес на прогимназиален етап” - практикум | Приложение на ИКТ за създаване и приложения за интерактивно учебно съдържание в обучението на учениците в прогимназиален етап на обучение. | февруари  2017 г. | В рамките на  бюджета на обществените библиотеки, проектно финансиране |  |  | ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” |



**ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Куртово Конаре общ. Стамболийски**

ул. 5 № 13 тел: 0885065686 e-mail:oykkonare@abv.bg

**УТВЪРДИЛ:…………………..........**

**ДИРЕКТОР: *Людмила Атанасова***

***У ч и л и щ е н п л а н***

***за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периода 2016/2017 година***

***Планът е разработен в съответствие с регионален план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периода 2016/2017 година***

**Приет на Педагогически съвет Протокол№14 от 10.09.2016г. и утвърден със Заповед № ПД- 01- 703/ 10.09.2016г.**